## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | wk17: 2
Repository maken | 1 | bar: wk17
US 1 Database maken
ERD | 3 | wk20: 3
Database vullen | 2 | wk20: 2
Query maken | 2 | wk20: 2
US 2 Klant toevoegen
Insert klant | 1 | bar: wk21
Acceptatietestten | 1 | bar: wk21
Unittesten | 2 | bar: wk21
Coderen | 3 | wk21: 3
US 3 Klant CRUD
zoeken klantnaam | 2 | wk22: 2
Acceptatietestten | 1 | bar: wk22
Unittestten | 2 | bar: wk22
Classdiagram | 1 | bar: wk22
Coderen | 3 | wk22: 3
US 4
Klantgegevens UPDATE | 2 | wk22: 2
US 5
Klant DELETE | 2 | wk22: 2
US 6 artikel CRUD
Artikel TONEN | 2 | wk23: 2
Acceptatietestten | 1 | bar: wk23
Unittestten | 2 | bar: wk23
Classdiagram | 1 | bar: wk23
Coderen | 2 | bar: wk23
US 7
Artikel INSERT | 2 | wk23: 2
US 8
Artikel UPDATE | 2 | wk23: 2
US 9
Artikel DELETE | 2 | wk23: 2
US 10 Verkooporder CRUD
Verkooporder TONEN | 2 | wk24: 2
wireframe | 1 | bar: wk24
US 11
Verkooporder INSERT | 2 | wk24: 2
wireframe | 1 | bar: wk24
US 12
Verkooporder UPDATE | 2 | wk25: 2
Acceptatietestten | 2 | wk25: 2
US 13
Acceptatietestten | 2 | wk25: 2
Verkooporder DELETE | 2 | wk25: 2
US 14 Orderstatus | bar: wk26
Orderstatus (bijwerken) | 2
US 15 | bar: wk26
Dynamisch menu maken | 2
Nog doen | 66 | 63 | 56 | 52 | 43 | 35 | 29 | 21 | 21
kl | 66 | 57.75 | 49.5 | 41.25 | 33 | 24.75 | 16.5 | 8.25 | 0